# SPRINT PLAN: API Launch App Android qua ADB

Sprint slug: adb-launch-app-api

Trạng thái: Planning

Ngày lập: 2026-08-18

Thời gian dự kiến: 1–2 ngày làm việc

Sprint Goal: Bổ sung endpoint POST /api/launch-app với xác thực API key, triển khai lên môi trường staging và production

Velocity / Ước tính tổng: ~6–10 giờ

Team: Tech Lead, Senior Developer, QA Engineer, QA Lead, DevOps Engineer, DevOps Lead

## Task Board

| Task ID | Mô tả | Assignee | Estimate | Priority | Status | Phụ thuộc |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| --------- | ------- | ---------- | ---------- | ---------- | -------- | ----------- |
| T-2.1 | Viết TDD: API contract, auth middleware design, error handling, config appsettings; chốt Q1–Q5 (HTTP verb, response schema, config key, validation, behavior am start) | Tech Lead | 1–2h | P1 | Todo | STEP-1.1, STEP-1.2, STEP-1.3 (PRD + US + RESOURCE đã xong) |
| T-3.1 | Code endpoint (POST /api/launch-app) + ApiKeyMiddleware + unit test; KHÔNG tự quyết điểm chưa chốt — đọc TDD trước | Senior Developer | 2–3h | P1 | Todo | T-2.1 |
| T-3.2 | Code review PR + chạy security-audit-stride bắt buộc (auth mới); quyết định merge; BLOCK merge nếu Fail rủi ro cao | Tech Lead | 1–2h | P1 | Todo | T-3.1 |
| T-4.1 | Viết test plan, thực thi 8 scenario Given/When/Then từ US, log kết quả; tạo docs/test-plans/ + docs/test-cases/ | QA Engineer | 1–2h | P1 | Todo | T-3.2 |
| T-4.2 | Review kết quả test, sign-off chất lượng; VETO nếu còn P0/P1 bug | QA Lead | 30 phút | P1 | Todo | T-4.1 |
| T-4.3 | Deploy lên staging; smoke test; tạo docs/devops/DEPLOY-adb-launch-app-api.md | DevOps Engineer | 30–60 phút | P1 | Todo | T-4.2 |
| T-4.4 | Approve staging, verify smoke test, approve và deploy production, monitor | DevOps Lead | 30 phút | P1 | Todo | T-4.3 |

## Definition of Done (Sprint)

P0/P1 Done: Tất cả 8 scenario Given/When/Then trong US pass — không còn P0/P1 bug

QA sign-off: QA Lead đã sign-off (T-4.2 Done)

Deploy staging: Endpoint POST /api/launch-app hoạt động trên môi trường staging (T-4.3 Done)

Deploy production: DevOps Lead approve và deploy thành công (T-4.4 Done)

Security: security-audit-stride pass tại T-3.2 — không có Fail nhóm rủi ro cao

## Dependencies ngoài sprint

AdbService.LaunchAppAsync(serial, packageName, ct) đã có sẵn — KHÔNG viết logic ADB mới

docs/prd/PRD-adb-launch-app-api.md — input cho T-2.1

docs/user-stories/US-adb-launch-app-api.md — input cho T-2.1 (8 AC Given/When/Then) và T-4.1 (test basis)

docs/planning/RESOURCE-adb-launch-app-api.md — estimate và phân bổ team đã duyệt

## Scope bị đẩy ra

Mở rộng auth cho các route cũ (/api/install, ...) — Tech Lead quyết định trong TDD; nếu scope lớn hơn thì tách sprint riêng

CTO review kiến trúc — chỉ kích hoạt nếu Tech Lead escalate

## Rủi ro sprint

| Rủi ro | Xác suất | Ảnh hưởng | Mitigating |
| --- | --- | --- | --- |
| -------- | ---------- | ----------- | ------------ |
| Q1–Q5 chưa chốt gây rework bước code | Trung bình | Cao | Tech Lead PHẢI chốt toàn bộ trong TDD (T-2.1) trước khi Senior Dev bắt đầu T-3.1 |
| security-audit-stride Fail → block merge | Thấp | Cao | Senior Dev implement theo TDD kỹ thuật; Tech Lead review sớm |
| am start behavior khi app đang chạy | Thấp | Trung bình | Tech Lead ghi rõ expected behavior trong TDD |

## Phê duyệt

| Vai trò | Người | Trạng thái |
| --- | --- | --- |
| --------- | ------- | ------------ |
| Product Manager | PM | ✅ (PRD đã duyệt tại STEP-1.1) |
| Tech Lead | TL | ⬜ Chờ xác nhận khi bắt đầu T-2.1 |
| QA Lead | QAL | ⬜ Chờ xác nhận testability tại T-4.2 |
| Project Manager | PJM | ✅ Chốt sprint — 2026-08-18 |

## Lịch sử cập nhật

| Ngày | Phiên bản | Nội dung | Agent |
| --- | --- | --- | --- |
| ------ | ----------- | ---------- | ------- |
| 2026-08-18 | v1.0 | Tạo sprint plan ban đầu — 7 task, 4 phase | Project Manager |