# RESOURCE PLAN: API Request Log — Ghi lịch sử & hiển thị real-time cho AddDevice/LaunchApp API

Feature slug: api-request-log

Priority: P2

Ngày lập: 2026-08-19

Engineering Manager: duongth@kztek.net

## 1. Tóm tắt tính năng

Thêm cơ chế ghi lịch sử mọi request gọi vào 2 API có ApiKey protection: POST /api/devices/connect-by-ip (AddDevice) và POST /api/launch-app (LaunchApp). Log được lưu bền vững vào SQLite (bảng mới ApiRequestLog qua EF migration) và đẩy real-time qua SignalR DeviceHub vào panel "Nhật ký hoạt động" (#log) trên mọi tab dashboard đang mở — tái sử dụng cơ chế appendLog() hiện tại. Logging là side-effect trong suốt, không thay đổi response trả về caller, kể cả log cả 401 Unauthorized.

## 2. Quyết định Priority

| Tiêu chí | Đánh giá |
| --- | --- |
| --- | --- |
| Mức độ | P2 — observability quan trọng nhưng không block production go-live ngay |
| Rủi ro | Thấp — không thay đổi behavior 2 API gốc; logging là side-effect; lỗi ghi DB fail silently |
| Phụ thuộc | Phụ thuộc vào TDD (STEP-1.5) để chốt: inject point 401, tên SignalR event, async strategy, CallerIp source |
| Deadline | Không có deadline cứng; hoàn thành sau khi P1 (adb-reconnect) deploy xong |
| Xung đột P1 | Không xung đột — xem Mục 5 chi tiết |

Kết luận: Xác nhận P2. Không nâng lên P1 — feature này không block production; P1 adb-reconnect-after-restart là ưu tiên cao hơn và đang ở bước cuối (deploy).

## 3. Phân bổ Team

| Agent | Vai trò | Task cụ thể | Lý do |
| --- | --- | --- | --- |
| --- | --- | --- | --- |
| Tech Lead | TDD + Code Review + Security Audit (conditional) | STEP-1.5: Chốt schema DB, interface service, inject point 401, tên SignalR event, async strategy. STEP-2.3: Review PR cuối. STEP-2.4: Đánh giá security audit | Kiến trúc inject point 401 (middleware vs response middleware) cần Tech Lead quyết định; DB schema mới cần review |
| Senior Developer | Backend C# toàn bộ (STEP-2.1) | Entity ApiRequestLog + EF migration, IApiRequestLogService + ApiRequestLogService, inject vào DeviceEndpoints.cs + LaunchAppEndpoints.cs, 401 intercept theo thiết kế TDD, SignalR broadcast, unit tests | Logic phức tạp: 401 inject trước handler, async logging, concurrency safety |
| Junior Developer | Frontend JS (STEP-2.2) | Thêm SignalR event handler mới trong signalr-client.js, format và render log entry vào panel #log qua appendLog() | Task front-end JS đơn giản, có spec rõ từ TDD, không đụng logic nghiệp vụ phức tạp |
| UX/UI Reviewer | Kiểm tra trực quan UI (STEP-3.1) | Chạy app thật, gọi 2 API, xác nhận log entry xuất hiện đúng format và vị trí trong panel #log | JS frontend thay đổi — bắt buộc UXR theo CLAUDE.md |
| QA Engineer | Test execution (STEP-3.2) | Gọi AddDevice + LaunchApp với các scenario từ US-001 đến US-006; kiểm tra DB persistence; verify SignalR real-time; regression test | 6 User Stories + 18 Acceptance Criteria đã có sẵn làm test basis |
| QA Lead | Sign-off (STEP-3.3) | Review kết quả QA, veto nếu còn P0/P1 bug — bắt buộc vì P2 trong WF-FEATURE | Bắt buộc sign-off theo WF-FEATURE |
| DevOps Engineer | Deploy staging (STEP-3.4) | docker-compose up --build, verify migration apply thành công (bảng ApiRequestLog xuất hiện) |  |
| DevOps Lead | Approve staging + production (STEP-3.5, 3.6) | Smoke test, approve deploy production, monitor | Two-Eyes cho deploy production |

Junior Developer: Được giao đúng phần frontend JS phù hợp cấp Junior — đụng signalr-client.js, không đụng logic C# backend, không đụng auth.

## 4. Estimate Effort (thực tế, không thổi phồng)

Feature quy mô vừa: thêm 1 bảng DB + 1 service mới + inject vào 2 endpoint có sẵn + 1 JS handler. Phần phức tạp nhất là 401 inject point (cần quyết định kiến trúc ở TDD).

| Bước | Agent | Estimate | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- |
| --- | --- | --- | --- |
| STEP-1.5: Viết TDD | Tech Lead | 2–3 giờ | Chốt: schema bảng ApiRequestLog, interface service, inject point 401 (middleware hay response middleware), tên SignalR event, async strategy (fire-and-forget vs queue), CallerIp source. Đây là bước dài nhất ở Phase 1 vì phải quyết định kiến trúc cho 401 |
| STEP-2.1: Backend C# | Senior Developer | 5–7 giờ | Entity + Migration (~1h) + IService/Service (~2h) + inject vào 2 endpoint (~1h) + implement 401 intercept theo TDD (~1h) + unit tests (~1–2h) |
| STEP-2.2: Frontend JS | Junior Developer | 2–3 giờ | Đọc TDD lấy tên event + format entry (~0.5h) + viết event handler trong signalr-client.js (~1h) + test trên browser (~0.5–1h) |
| STEP-2.3: Code review + merge | Tech Lead | 1–2 giờ | Review cả backend (2.1) lẫn frontend (2.2); yêu cầu /verify-pr report trước khi mở review |
| STEP-2.4: Security audit (conditional) | Tech Lead | 30–60 phút | DB schema mới nhưng dữ liệu không nhạy cảm (IP + timestamp + status code). Tech Lead tự quyết có chạy stride không; recommend chạy nhẹ để cover CallerIp logging |
| STEP-3.1: UXR review | UX/UI Reviewer | 30–60 phút | Chạy app thật, gọi API thực, xác nhận log entry format và real-time |
| STEP-3.2: QA test execution | QA Engineer | 2–3 giờ | 6 US × 3 scenario mỗi US = ~18 test case; gồm DB persistence check + SignalR real-time verify |
| STEP-3.3: Sign-off | QA Lead | 30 phút | Review kết quả QA |
| STEP-3.4 + 3.5 + 3.6: Deploy | DevOps Engineer + Lead | 1–2 giờ | Build + deploy + smoke test staging → approve → production |
| Tổng |  | ~15–22 giờ | Khoảng 2–3 ngày làm việc cho toàn chain kỹ thuật |

## 5. Phân tích Resource Conflict với P1 (adb-reconnect-after-restart)

| Tiêu chí | P1: adb-reconnect-after-restart | P2: api-request-log | Kết luận |
| --- | --- | --- | --- |
| --- | --- | --- | --- |
| Status hiện tại | Active — chỉ còn STEP-3.3 (DevOps deploy) | Phase 1 đang lập plan | P1 gần xong — chỉ DevOps còn việc |
| Code area | DevicePollWorker.cs (warm-up reconnect logic), CancellationToken handling | ApiRequestLog.cs (entity mới), ApiRequestLogService.cs (mới), DeviceEndpoints.cs + LaunchAppEndpoints.cs (inject logging — không đụng reconnect logic), signalr-client.js | Không overlap code |
| Agent bận | DevOps Engineer (deploy 3.3 — bước cuối) | Senior Dev, Junior Dev, Tech Lead | Không conflict agent — DevOps bận 3.3 nhưng tech team free |
| File có thể conflict | DeviceEndpoints.cs (P1 đã sửa reconnect endpoint) | DeviceEndpoints.cs (P2 inject logging vào endpoint này) | Conflict tiềm năng duy nhất: cùng sửa DeviceEndpoints.cs |
| Mức độ conflict | P1 đã merge DeviceEndpoints.cs (STEP-2.1/2.2 done ✅). P2 Senior Dev sẽ inject logging vào version đã merge của P1 | Thấp — P2 sẽ có code P1 merged sẵn làm base; không có parallel editing cùng file |  |

Quyết định EM: P2 có thể bắt đầu song song với P1 deploy (STEP-3.3). Lý do:

Tech Lead, Senior Dev, Junior Dev đều free (P1 không còn dùng họ).

DeviceEndpoints.cs đã được merge từ P1 — P2 Senior Dev code trên base đó, không có merge conflict.

DevOps Engineer bận deploy P1 nhưng không block P2 Phase 1 (lập plan) và Phase 2 (code).

P2 deploy (STEP-3.4) sẽ chờ P1 deploy (STEP-3.3) hoàn thành trước để staging sạch — DevOps Lead xác nhận thời điểm.

## 6. Điều kiện bắt buộc trước khi bắt đầu Phase kỹ thuật (Phase 2)

[ ] TDD (STEP-1.5) đã hoàn thành và Tech Lead đã chốt: inject point 401, tên SignalR event, async strategy, CallerIp source

[ ] P1 deploy (STEP-3.3) đã hoàn thành — Senior Dev verify DeviceEndpoints.cs trên nhánh main là bản P1 đã merge trước khi code P2

[ ] Senior Developer đọc TDD đầy đủ trước khi code; không tự quyết định Q-01 đến Q-05 còn mở trong US

[ ] Junior Developer đọc phần "JS handler contract" trong TDD trước khi code — cần tên event SignalR chính xác và format tham số

[ ] Tech Lead review /verify-pr report trước khi mở review STEP-2.3

## 7. Approve

Engineering Manager xác nhận:

Priority P2 xác nhận — không block production; thấp hơn P1 (adb-reconnect) đang active

Không có resource conflict với P1 — tech team (Senior Dev, Junior Dev, Tech Lead) free ngay; DevOps queue sau P1 deploy xong

Senior Developer phụ trách toàn bộ backend C# — phần 401 inject point cần kinh nghiệp kiến trúc

Junior Developer phụ trách frontend JS — phù hợp cấp, scope rõ ràng sau khi có TDD

Estimate thực tế ~2–3 ngày làm việc — không escalate thêm resource, không cần CTO review (P2, quy mô nhỏ-vừa)

DevOps Lead xác nhận thời điểm deploy staging P2 sau khi P1 deploy xong