# SPRINT PLAN: API Thêm Thiết Bị (Connect-by-IP) và Kiểm Tra Kết Nối ADB

Sprint slug: adb-add-device-api

Trạng thái: Active

Ngày lập: 2026-08-19

Thời gian dự kiến: 1 ngày làm việc

Sprint Goal: Bổ sung 2 endpoint (POST /api/devices/connect-by-ip và GET /api/devices/{serial}/status) tái dùng auth đã có, triển khai lên staging và production

Velocity / Ước tính tổng: ~5–8 giờ

Team: Tech Lead, Senior Developer, QA Engineer, QA Lead, DevOps Engineer, DevOps Lead

## Phase 1: Phân tích & Lên kế hoạch (ĐÃ HOÀN THÀNH)

| Task ID | Mô tả | Assignee | Estimate | Priority | Status | Hoàn thành lúc |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| --------- | ------- | ---------- | ---------- | ---------- | -------- | ---------------- |
| T-1.1 | Viết PRD phạm vi hẹp: 2 API mới, mục tiêu, AC tổng quan, non-goals | Product Manager | ~1h | P1 | ✅ Done | 2026-08-19 10:09 |
| T-1.2 | Chi tiết hóa AC theo Given/When/Then (14 scenario), user story cho 2 API | Business Analyst | ~1h | P1 | ✅ Done | 2026-08-19 10:13 |
| T-1.3 | Estimate resource, xác nhận priority P1, phân bổ team | Engineering Manager | ~30 phút | P1 | ✅ Done | 2026-08-19 10:16 |
| T-1.4 | Lên task board, sprint plan cho feature này | Project Manager | ~30 phút | P1 | ✅ Done | — |

## Task Board (Phase 2–4)

| Task ID | Mô tả | Assignee | Estimate | Priority | Status | Phụ thuộc |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| --------- | ------- | ---------- | ---------- | ---------- | -------- | ----------- |
| T-2.1 | Viết TDD: API contract 2 endpoint, routing design, reuse strategy (AdbService.ConnectAsync + DeviceState), error handling; chốt 2 assumption mở (mã HTTP khi serial NotFound, serial có trong response connect-by-ip) | Tech Lead | 1–2h | P1 | Todo | T-1.1, T-1.2, T-1.3 (PRD + US + RESOURCE đã xong) |
| T-3.1 | Code 2 endpoint mới + unit test + cập nhật CODE-GRAPH; KHÔNG tự quyết điểm chưa chốt — đọc TDD trước; tái dùng AdbService.ConnectAsync, DeviceState, ApiKeyEndpointFilter | Senior Developer | 2–3h | P1 | Todo | T-2.1 |
| T-3.2 | Code review PR + chạy security-audit-stride BẮT BUỘC (route mới — surface attack mới dù tái dùng auth cũ); quyết định merge; BLOCK merge nếu Fail rủi ro cao | Tech Lead | 1h | P1 | Todo | T-3.1 |
| T-4.1 | Viết test plan, thực thi 14 scenario Given/When/Then từ US, log kết quả; tạo docs/test-plans/TEST-PLAN-adb-add-device-api.md + docs/test-cases/TC-adb-add-device-api.md | QA Engineer | 1–2h | P1 | Todo | T-3.2 |
| T-4.2 | Review kết quả test, sign-off chất lượng; VETO nếu còn P0/P1 bug | QA Lead | 30 phút | P1 | Todo | T-4.1 |
| T-4.3 | Deploy lên staging; smoke test; tạo docs/devops/DEPLOY-adb-add-device-api.md | DevOps Engineer | 30–60 phút | P1 | Todo | T-4.2 |
| T-4.4 | Approve staging, verify smoke test, approve và deploy production, monitor | DevOps Lead | 30 phút | P1 | Todo | T-4.3 |

## Definition of Done (Sprint)

P0/P1 Done: Tất cả 14 scenario Given/When/Then trong US pass — không còn P0/P1 bug

QA sign-off: QA Lead đã sign-off (T-4.2 Done)

Deploy staging: Cả 2 endpoint hoạt động trên staging (T-4.3 Done)

Deploy production: DevOps Lead approve và deploy thành công (T-4.4 Done)

Security: security-audit-stride pass tại T-3.2 — không có Fail nhóm rủi ro cao

## Dependencies ngoài sprint

AdbService.ConnectAsync đã có sẵn — KHÔNG viết logic ADB mới

DeviceState + DevicePollWorker đã có sẵn — API chỉ đọc cache

ApiKeyEndpointFilter + config LaunchApp:ApiKey đã có sẵn — KHÔNG tạo auth mới

docs/prd/PRD-adb-add-device-api.md — input cho T-2.1

docs/user-stories/US-adb-add-device-api.md — input cho T-2.1 (14 AC) và T-4.1 (test basis)

docs/planning/RESOURCE-adb-add-device-api.md — estimate và phân bổ team đã duyệt

## Scope bị đẩy ra

CTO review kiến trúc — chỉ kích hoạt nếu Tech Lead escalate khi phát hiện vấn đề kiến trúc tại TDD

Đổi tên section config LaunchApp:ApiKey thành tên khác rõ nghĩa hơn — Tech Lead có thể đề xuất nhưng ưu tiên tái dùng nguyên trạng tránh breaking change

## Rủi ro sprint

| Rủi ro | Xác suất | Ảnh hưởng | Mitigating |
| --- | --- | --- | --- |
| -------- | ---------- | ----------- | ------------ |
| 2 assumption mở chưa chốt (mã HTTP NotFound, serial trong response) gây rework code | Trung bình | Trung bình | Tech Lead PHẢI chốt trong TDD (T-2.1) trước khi Senior Dev bắt đầu T-3.1 |
| security-audit-stride Fail → block merge | Thấp | Cao | Senior Dev implement theo TDD; Tech Lead review sớm |
| DeviceState không đủ thông tin cho serial NotFound | Thấp | Trung bình | Tech Lead verify tại TDD; nếu thiếu thì escalate lên EM trước khi code |

## Phê duyệt

| Vai trò | Người | Trạng thái |
| --- | --- | --- |
| --------- | ------- | ------------ |
| Product Manager | PM | ✅ (PRD đã duyệt tại T-1.1) |
| Tech Lead | TL | ⬜ Chờ xác nhận khi bắt đầu T-2.1 |
| QA Lead | QAL | ⬜ Chờ xác nhận testability tại T-4.2 |
| Project Manager | PJM | ✅ Chốt sprint — 2026-08-19 |

## Lịch sử cập nhật

| Ngày | Phiên bản | Nội dung | Agent |
| --- | --- | --- | --- |
| ------ | ----------- | ---------- | ------- |
| 2026-08-19 | v1.0 | Tạo sprint plan — Phase 1 hoàn thành (T-1.1 đến T-1.4 Done); 7 task Phase 2–4 Todo | Project Manager |