# RESOURCE PLAN: API Kết Nối Thiết Bị theo IP và Kiểm Tra Trạng Thái Kết Nối ADB

Feature slug: adb-add-device-api

Priority: P1

Ngày lập: 2026-08-19

Engineering Manager: duongth@kztek.net

## 1. Tóm tắt tính năng

Bổ sung 2 endpoint mới cho KztekAdbPublishTool.Web:

POST /api/devices/connect-by-ip — nhận ip + port (mặc định 5555), gọi AdbService.ConnectAsync có sẵn, trả JSON kết quả kết nối.

GET /api/devices/{serial}/status — nhận serial, đọc DeviceState cache từ DevicePollWorker, trả trạng thái Online / Offline / NotFound.

Cả 2 endpoint tái sử dụng ApiKeyEndpointFilter + config LaunchApp:ApiKey hiện có — không tạo cơ chế auth mới, không tạo section config mới.

## 2. Quyết định Priority

| Tiêu chí | Đánh giá |
| --- | --- |
| --- | --- |
| Mức độ | P1 — tính năng quan trọng cho tự động hóa end-to-end: thêm thiết bị → kết nối → kiểm tra online → publish APK |
| Rủi ro | Thấp hơn plan mẫu (adb-launch-app-api) — auth tái dùng nguyên trạng ApiKeyEndpointFilter, không tạo middleware mới; AdbService.ConnectAsync và DeviceState đã được kiểm chứng qua các tính năng trước |
| Phụ thuộc | Không block sprint khác; toàn bộ service/filter cần dùng đều đã có sẵn |
| Deadline | Không có deadline cứng; hoàn thành trong 1 ngày làm việc |

Kết luận: Giữ P1.

## 3. Phân bổ Team

| Agent | Vai trò | Lý do |
| --- | --- | --- |
| --- | --- | --- |
| Tech Lead | Thiết kế TDD, code review, security-audit-stride | Quyết định HTTP response schema, error codes, reuse strategy cho 2 assumption mở (mã HTTP khi serial NotFound, serial trong response connect-by-ip) |
| Senior Developer | Code toàn bộ: 2 endpoint + unit test | KHÔNG giao Junior — đụng auth (ApiKeyEndpointFilter) và kết nối thiết bị ADB; yêu cầu kinh nghiệm xử lý bảo mật đúng cách |
| QA Engineer | Test plan + thực thi test case | Verify 14 scenario Given/When/Then từ US đã có sẵn làm test basis |
| QA Lead | Sign-off chất lượng | Bắt buộc vì P1 (theo CLAUDE.md WF-FEATURE Bước 12) |
| DevOps Engineer | Deploy staging + production | Theo quy trình chuẩn |
| DevOps Lead | Approve staging + production | Two-Eyes cho deploy |

Junior Developer: Bị skip toàn bộ feature này — đụng auth và kết nối thiết bị, không phù hợp cấp Junior (theo quyết định trong PLAN-MASTER).

## 4. Estimate Effort (thực tế, không thổi phồng)

Feature có 2 endpoint nhưng tái sử dụng nhiều service đã có — effort thấp hơn plan mẫu (adb-launch-app-api ước tính ~6–10h vì phải viết auth middleware mới hoàn toàn). Estimate dưới đây là giờ làm việc thực tế.

| Bước | Agent | Estimate | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- |
| --- | --- | --- | --- |
| STEP-2.1: Viết TDD | Tech Lead | 1–2 giờ | API contract 2 endpoint, routing design, error handling, chốt 2 assumption mở (mã HTTP NotFound, serial trong response connect-by-ip). Tái dùng ApiKeyEndpointFilter — không thiết kế auth mới |
| STEP-3.1: Code 2 endpoint + unit test | Senior Developer | 2–3 giờ | Implement 2 endpoint, tái sử dụng AdbService.ConnectAsync + DeviceState + ApiKeyEndpointFilter — không viết logic ADB mới, không viết filter auth mới. Viết unit test cho cả 2 endpoint |
| STEP-3.2: Code review + security-audit-stride | Tech Lead | 1 giờ | Review PR + chạy security-audit-stride bắt buộc (route mới — surface attack mới dù tái dùng auth cũ). Block merge nếu Fail rủi ro cao |
| STEP-4.1: Test plan + thực thi | QA Engineer | 1–2 giờ | 14 scenario Given/When/Then từ US đã có sẵn làm test basis; chủ yếu thực thi + log kết quả |
| STEP-4.2: Sign-off | QA Lead | 30 phút | Review kết quả test, sign-off nếu không còn P0/P1 bug |
| STEP-4.3 + 4.4: Deploy staging → production | DevOps Engineer + Lead | 30–60 phút | Restart service, smoke test, approve |
| Tổng |  | ~5–8 giờ | Khoảng 1 ngày làm việc cho toàn chain kỹ thuật — thấp hơn plan mẫu nhờ tái sử dụng auth có sẵn |

## 5. Điều kiện bắt buộc trước khi bắt đầu Phase kỹ thuật

[ ] Tech Lead đọc docs/prd/PRD-adb-add-device-api.md + docs/user-stories/US-adb-add-device-api.md trước khi viết TDD

[ ] Tech Lead chốt 2 assumption mở trong TDD: (1) mã HTTP trả về khi serial NotFound (404 hay 200 với body NotFound?), (2) serial thiết bị có được trả về trong response connect-by-ip không

[ ] Senior Developer đọc TDD đầy đủ trước khi code; không tự quyết định các điểm chưa chốt

[ ] Bước STEP-3.2 BẮT BUỘC chạy security-audit-stride — route mới tạo surface attack mới dù tái dùng auth cũ (theo CLAUDE.md §4 WF-FEATURE Bước 10a)

## 6. Approve

Engineering Manager xác nhận:

Priority P1 đã duyệt

Senior Developer phụ trách toàn bộ code (Junior skip)

Estimate thực tế ~5–8 giờ (~1 ngày làm việc) — không escalate thêm resource

Rủi ro thấp hơn plan mẫu (auth tái dùng nguyên trạng) — không cần escalate lên CTO trừ khi Tech Lead phát hiện vấn đề kiến trúc ở TDD